## WBS
■ 프로젝트 진척도
단계 | 항목 | 세부항목 | 진척도 | 담당자 |  | 2026-06-11 | [6 empty] | 2026-06-12 | [6 empty] | 2026-06-13 | [6 empty] | 2026-06-14 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-16 | [6 empty] | 2026-06-17 | [6 empty] | 2026-06-18
[5 empty] | 소요시간(m) | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50
검증 요구사항 및 아키텍처 설계 | Verification Spec 정의 | SPI/I2C RTL 검증 대상 및 프로토콜 검증 항목 도출 | 100% | 한승훈 | 150 | ● | ● | ●
|  | SPI Full-Duplex, I2C Open-Drain/Half-Duplex 동작 차이 분석 | 100% | 한승훈 | 100 |  |  |  | ● | ●
| Verification Architecture 설계 | SPI/I2C protocol-aware UVM Agent 분리 구조 기획 | 100% | 한승훈 | 100 | [5 empty] | ● | ●
|  | Sequence/Driver/Monitor/Scoreboard/Coverage 기반 검증 구조 설계 | 100% | 한승훈 | 150 | [7 empty] | ● | ● | ●
|  | SPI/I2C Transaction 필드 및 Scoreboard 비교 기준 정의 | 100% | 한승훈 | 100 | [10 empty] | ● | ●
RTL 분석 및 DUT 인터페이스 정리 | SPI RTL 분석 | SPI Master/Slave Mode 0 timing 및 MOSI/MISO data path 확인 | 100% | 한승훈 | 100 | [12 empty] | ● | ●
| I2C RTL 분석 | I2C Master/Slave SDA drive/release, SCL/SDA bus phase 분석 | 100% | 한승훈 | 150 | [15 empty] | ● | ● | ●
| DUT Interface 정리 | SPI 4-wire, I2C 2-wire interface 및 Testbench 연결 신호 정리 | 100% | 한승훈 | 100 | [18 empty] | ● | ●
UVM Testbench 구현 | UVM 공통 환경 구현 | Sequence, Sequencer, Driver, Monitor, Scoreboard, Coverage, Env, Test 구성 | 100% | 한승훈 | 200 | [20 empty] | ● | ● | ● | ●
| SPI Agent 구현 | SPI Sequence/Driver/Monitor/Scoreboard/Coverage 기본 연결 | 100% | 한승훈 | 150 | [24 empty] | ● | ● | ●
| Simulation 환경 구성 | VCS/UVM compile flow, filelist, virtual interface 연결 및 기본 실행 확인 | 100% | 한승훈 | 100 | [24 empty] | ● | ●
SPI Verification | SPI Directed Test | 0x00, 0xFF, 0xAA, 0x55 등 대표 패턴 전송 검증 | 100% | 한승훈 | 100 | [27 empty] | ● | ●
| SPI Scoreboard | Master TX ↔ Slave RX, Slave TX ↔ Master RX 데이터 비교 | 100% | 한승훈 | 100 | [29 empty] | ● | ●
| SPI Coverage | data pattern 및 low/mid/high range coverpoint 확인 | 100% | 한승훈 | 50 | [31 empty] | ●
| SPI Trouble Shooting | Slave 첫 bit(MSB) 선출력 문제 분석 및 수정 | 100% | 한승훈 | 100 | [32 empty] | ● | ●
I2C Verification | I2C WRITE 검증 | Address, Write Data, ACK phase transaction 복원 및 비교 | 100% | 한승훈 | 100 | [34 empty] | ● | ●
| I2C READ 검증 | Slave read data가 Master로 정상 수신되는지 Scoreboard 비교 | 100% | 한승훈 | 100 | [36 empty] | ● | ●
| I2C Monitor 구현 보완 | SCL/SDA 기반 START/STOP, data bit, 9th ACK/NACK sampling 확인 | 100% | 한승훈 | 100 | [38 empty] | ● | ●
| I2C Trouble Shooting | ACK/NACK sampling issue 분석 및 #1step 지연 적용 | 100% | 한승훈 | 50 | [39 empty] | ●
통합 결과 분석 및 디버깅 | UVM Report 분석 | UVM_ERROR/UVM_FATAL 0 여부 및 simulation log 정리 | 100% | 한승훈 | 50 | [40 empty] | ●
| Coverage 분석 | SPI/I2C coverpoint 결과 및 coverage hole 확인 | 100% | 한승훈 | 100 | [41 empty] | ● | ●
| Waveform 분석 | SPI/I2C 대표 waveform 캡처 및 protocol timing 설명 정리 | 100% | 한승훈 | 100 | [43 empty] | ● | ●
| Trouble Shooting 정리 | SPI 첫 bit, I2C ACK sampling 문제를 원인/해결/결과로 정리 | 100% | 한승훈 | 100 | [44 empty] | ● | ●
FPGA Validation 및 발표 | Board-to-Board 구성 | Basys3 보드 간 SPI/I2C 연결 구조 및 핀 매핑 확인 | 100% | 한승훈 | 100 | [44 empty] | ● | ●
| 실보드 동작 확인 | SPI/I2C 실제 신호 및 데이터 전송 동작 확인 | 100% | 한승훈 | 100 | [46 empty] | ● | ●
| Logic Analyzer 확인 | SCLK/MOSI/MISO/CS_N, SCL/SDA 관찰 포인트 정리 | 100% | 한승훈 | 50 | [47 empty] | ●
| 완료보고서 작성 | Overview, Architecture, Detailed Design, Simulation, Trouble Shooting, 결론 정리 | 100% | 한승훈 | 150 | [52 empty] | ● | ● | ● | ●
| 발표자료 작성 | UVM Architecture, SPI/I2C Verification, Coverage, FPGA Validation 슬라이드 구성 | 100% | 한승훈 | 100 | [48 empty] | ● | ●
| 최종 발표 및 Q&A | SPI & I2C UVM Verification 최종 발표 및 질의응답 대응 | 100% | 한승훈 | 50 | [50 empty] | ●
| 회고 및 개선 방향 | Random Test, Coverage Hole 보완, AXI Peripheral 확장 방향 정리 | 100% | 한승훈 | 50 | [51 empty] | ●

## 원본
■ 프로젝트 진척도
단계 | 마감일자 | 항목 | 세부항목 | 진척도 | 담당자 | 계획 |  |  | 2월 | [17 empty] | 3월
[6 empty] | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 주말 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 주말 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 주말 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 주말 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 주말 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 주말 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 주말 | 30일
기획 및 설계 단계 | 2026-02-09 | 요구사항 분석 및 당위성 조사 | ALU 필요성 및 적용 분야 조사 | 20% | 공통 | 26.01.14 | 26.01.19 | 5
|  |  | 지원 연산 정의 (ADD, SUB, AND, OR, XOR, SHIFT) | 0% | 공통 | 26.01.19 | 26.01.20 | 2
|  |  | 입출력 인터페이스 정의 (bit width, flag) | 0% | 공통 | 26.01.20 | 26.01.21 | 2
|  | 시스템 상세 설계 및 아키텍처 설계 | ALU 구조 (datapath / control) 설계 |  | 공통
|  |  | opcode mapping 정의 |  | 공통
|  |  | flag (carry, zero, overflow, sign) 정의 |  | 공통
|  | 역할 분담 및 개발 계획 수립 | RTL / Verification / Integration 역할 분담 |  | 공통
|  |  | 전체 개발 일정 수립 | 0% | 공통
개발 및 구현 단계 | 2026-02-06 | RTL 설계 | ALU 기본 구조 설계 | 0% | 미정 | 26.01.27 | 26.02.02 | 7
|  |  | combinational logic 설계 | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  | opcode 기반 연산 구현 | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  | flag generation 구현 | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.02.02 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.02.02 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.02.02 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.23 | 26.01.25 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.23 | 26.01.30 | 8
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.02.04 | 9
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.23 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.23 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.01.29 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.29 | 26.02.02 | 5
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.29 | 26.02.02 | 5
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.30 | 9
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.23 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.02 | 26.02.03 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.27 | 26.01.27 | 1
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.23 | 26.01.28 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.04 | 26.02.04 | 1
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.04 | 26.02.10 | 7
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.02 | 26.02.10 | 9
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.04 | 26.02.10 | 7

## 원본의 사본
■ 프로젝트 진척도
단계 | 마감일자 | 항목 | 세부항목 | 진척도 | 담당자 | 계획 |  |  | 2월 | [17 empty] | 3월
[6 empty] | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 주말 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 주말 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 주말 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 주말 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 주말 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 주말 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 주말 | 30일
기획 및 설계 단계 | 2026-02-09 | 요구사항 분석 및 당위성 조사 | ALU 필요성 및 적용 분야 조사 | 20% | 공통 | 26.01.14 | 26.01.19 | 5
|  |  | 지원 연산 정의 (ADD, SUB, AND, OR, XOR, SHIFT) | 0% | 공통 | 26.01.19 | 26.01.20 | 2
|  |  | 입출력 인터페이스 정의 (bit width, flag) | 0% | 공통 | 26.01.20 | 26.01.21 | 2
|  | 시스템 상세 설계 및 아키텍처 설계 | ALU 구조 (datapath / control) 설계 |  | 공통
|  |  | opcode mapping 정의 |  | 공통
|  |  | flag (carry, zero, overflow, sign) 정의 |  | 공통
|  | 역할 분담 및 개발 계획 수립 | RTL / Verification / Integration 역할 분담 |  | 공통
|  |  | 전체 개발 일정 수립 | 0% | 공통
개발 및 구현 단계 | 2026-02-06 | RTL 설계 | ALU 기본 구조 설계 | 0% | 미정 | 26.01.27 | 26.02.02 | 7
|  |  | combinational logic 설계 | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  | opcode 기반 연산 구현 | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  | flag generation 구현 | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.02.02 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.02.02 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.02.02 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.23 | 26.01.25 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.23 | 26.01.30 | 8
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.02.04 | 9
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.23 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.23 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.01.29 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.29 | 26.02.02 | 5
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.29 | 26.02.02 | 5
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.30 | 9
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.23 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.02 | 26.02.03 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.27 | 26.01.27 | 1
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.23 | 26.01.28 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.04 | 26.02.04 | 1
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.04 | 26.02.10 | 7
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.02 | 26.02.10 | 9
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.04 | 26.02.10 | 7